Отчет

«Выполнение планов по устранению недостатков,

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

муниципального автономного общеобразовательного учреждения

Полевского городского округа

«Средняя общеобразовательная школа-лицей №4 «Интеллект»

2 квартал (апрель, май, июнь) 2019 г.

Сумма баллов – 114.65

Место в рейтинге среди общеобразовательных организаций  РФ – 4278 (всего 94577).

Место в рейтинге среди организаций Свердловской области – 1438 (всего 2769).

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организаций | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием Ф.И.О. и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| 1.Открытость и доступность информации об организации (26,40 из 40. «хорошо»). |  |  |  |  |  |
| 1.На официальном сайте ОО недостаточно сведений о ходе рассмотрения обращений граждан. | 1.Организовать прием обращений и информировать о ходе рассмотрения обращений через электронную почту, телефон и электронные ресурсы на официальном сайте ОО. 2. Размещение анализа обращений граждан по итогам 2018-2019 уч. года на официальном сайте ОО. | до 01.07.2019 г. до 01.09.2019 г. | В.Г. Никитин, директор; И.М. Поначев, инженер-программист. В.Г. Никитин, директор; И.М. Поначев, инженер-программист. | 1.Организован прием обращений граждан и информирование о ходе рассмотрения обращений через электронную почту, телефон и электронные ресурсы на официальном сайте ОО. 2. Размещен анализ обращений граждан по итогам 2018-2019 уч. года на официальном сайте ОО. | 30.06.2019 г. 31.08.2019 г |
| 2. Недостаточно эффективно функционирует форма обратной связи. | 1.Создать систему взаимодействия с потребителями образовательных услуг. 2.Информировать родителей через родительские собрания, конференции, работу школьного родительского комитета. 3.Осуществить взаимодействие с получателями образовательных услуг через электронные ресурсы | До 01.07.2019 г. | В.Г. Никитин, директор; Все зам. директора; И.М. Поначев, инженер-программист | 1.Создана система взаимодействия с потребителями образовательных услуг. 2. Осуществляется информирование родителей через родительские собрания, конференции, работу школьного родительского комитета. 3. Осуществляется взаимодействие с получателями образовательных услуг через электронные ресурсы | 01.06.2019 г., осуществляется постоянно |
| 3. Не в полной мере сведения о педагогических кадрах | Поддерживать актуальную информацию о педработниках. Не актуальную информацию исключить. | До 01.06.2019 г. | Т.Н. Патрушева, зам. директора по УВР | Актуальность информации о педработниках поддерживается. Не актуальная информация исключена. | 01.06.2019. Постоянно поддерживается. |
| 2. Комфортность условий предоставления услуг (49.84 из 70 «хорошо»). |  |  |  |  |  |
| 1. Не в полной мере созданы условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся. | Разработать программу для охраны и укрепления здоровья обучающихся, в том числе программы внеурочной деятельности: по ОФП, баскетболу, спортивным играм. Разместить программы на сайте ОО. | До 01.09.2019 г. | И.Д. Соколова, зам. директора по ПП | Продолжена работа по разработке программы по охране и укрепления здоровья обучающихся с учетом современных требований. Программы внеурочной деятельности: по ОФП, баскетболу, спортивным играм. Программы размещены на сайте ОО. | Программа в разработке. Срок – до 01.09.2019 г. Программы внеурочной деятельности размещены на сайте до 21.06.2019 г. |
| 2. Не в полной мере организована индивидуальная работа с обучающимися с девиантным поведением, с детьми ОВЗ. | Привести в систему индивидуальную работу с обучающимися с ОВЗ, с девиантным поведением. Разработать адаптированные образовательные программы. Разместить на сайте. | - | Т.Н. Патрушева, зам. директора по УВР И.Д. Соколова, зам. директора по ПП | Осуществляется индивидуальная работа с обучающимися с ОВЗ, с девиантным поведением в условиях классно-урочной системы и при обучении на детей дому. Разработаны адаптированные образовательные программы. Размещены на сайте. | Выполнено. Обновляются 1 раз в год. |
| 3.Недостаточный спектр дополнительных образовательных программ . | 1. Пополнить банк дополнительных образовательных программ, направленных на развитие творческих способностей и интересов обучающихся: «Волшебный квиллинг», «Мир вокала», «Акварелька», «Вокальная студия «Ровесник». 2. Разместить программы на сайте ОО. | До 1.07.2019 г. | М. П.Белова, заместитель директора. | 1. Разработаны и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на развитие творческих способностей и интересов обучающихся: «Волшебный квиллинг», «Мир вокала», «Акварелька», «Вокальная студия «Ровесник». 2. Образовательные программы размещены на сайте ОО. | Выполнено 30.06.2019 г. Обновляются 1 раз в год. |
| 4.Оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся. | Усилить работу ПМПК. Своевременно оказывать медицинскую помощь. | постоянно | Т.Н. Патрушева, зам. директора по УВР И.Д. Соколова, зам. директора по ПП | Работает ПМПК в режиме функционирования. Медкабинет укомплектован, медицинская помощь оказывается своевременно. | Постоянно |
| 5. Наличие условий для осуществления образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов | Разработать план мероприятий по созданию оборудованных пандусов, приобретению специализированной мебели, столов, колясок, перил, поручней, специализированного сантехнического оборудования | 2019 г. | О.В.Нестерова, заместитель директора по АХЧ | Разработан план мероприятий по созданию оборудованных пандусов, приобретению специализированной мебели, столов, колясок, перил, поручней, специализированного сантехнического оборудования. | В течение года, по мере финансирования на 2019 г. |
| 6. Недостаточное материально-техническое и информационное обеспечение образовательной деятельности. | Разработать программу по этапного приобретения необходимого МТО и информационного обеспечения | До 01.09.2019 г. | О.В.Нестерова, заместитель директора по АХЧ | Разработана программа материально-технического и информационного обеспечения образовательной деятельности. | 01.09.2019 г. |
| 7. Не в полной мере реализуются дополнительные образовательные программы, развивающие творческие способности и интересы обучающихся | Улучшить условия по развитию творческих способностей и интересов обучающихся на всероссийских и международных конкурсах через предоставление детям возможности для участия. | 2019 г. | М. П.Белова, заместитель директора. | Количество участников всероссийских и международных конкурсов увеличено. | В течение года |
| 3. Доброжелательность, вежливость работников организации (16.11 из 20 «хорошо») |  |  |  |  |  |
| 1.Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих вежливость работников ОО. | Поддерживать на прежнем уровне работу по повышению доброжелательности и вежливости работников ОО. | Постоянно | В.Г. Никитин, директор; Зам. директора по УВР: Т.В. Золотарева Т.Н. Патрушева Е.А. Суслова И.Д. Соколова М.П. Белова | Постоянно поддерживается работа по повышению доброжелательности и вежливости работников ОО. | 2019 г. |
| 2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников | Поддерживать на прежнем уровне работу по повышению компетентности работников. Шире информировать родителей о достижениях педагогов на общешкольных мероприятиях, через средства массовой информации. | Постоянно | В.Г. Никитин, директор; Зам. директора: Т.В. Золотарева Т.Н. Патрушева Е.А. Суслова И.Д. Соколова М.П. Белова | Поддерживается на прежнем уровне работа по повышению компетентности работников через: - повышение квалификации -участие в профессиональных конкурсах - самообразование. | 2019 г. |
| 5. Удовлетворенность условиями оказания услуг (22.48 из 30 «хорошо») |  |  |  |  |  |
| 1.Официальный сайт ОО недостаточно освещает состояние материально-технического и информационного обеспечения образовательной деятельности. | Разработать программу материально-технического и информационного обеспечения образовательной деятельности. Разместить ее на сайте ОО. | До 01.09.2019 г. | В.Г. Никитин, директор; О.В.Нестерова, заместитель директора по АХЧ | Разрабатывается программа материально-технического и информационного обеспечения образовательной деятельности. | Будет размещена 31.08.2019 г. |
| 2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг от общего числа опрошенных. | Поддерживать на прежнем уровне образовательную деятельность и качество предоставляемых образовательных услуг для сохранения имиджа ОО. Для выявления удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг и созданных условий осуществлять опросы родителей. Результвты опроса разместить на сайте ОО. | До 01.06.2019 г. | В.Г. Никитин, директор; Все зам. директора | Образовательная деятельность и качество предоставляемых образовательных услуг для сохранения имиджа ОО сохраняется на прежнем уровне. Результаты опроса родителей размещены на сайте ОО. | 30.06.2019 г. |
| 3. Доля получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать ОО родственникам и знакомым. | Поддерживать на прежнем уровне образовательную деятельность и качество предоставляемых образовательных услуг для привлечения обучающихся из других ОО сохраняется на прежнем уровне. | Май –июнь 2019 г. | В.Г. Никитин, директор; Зам. директора по УВР: Т.В. Золотарева Т.Н. Патрушева Е.А. Суслова И.Д. Соколова М.П. Белова | Образовательная деятельность и качество предоставляемых образовательных услуг для привлечения обучающихся из других ОО сохраняется на прежнем уровне. Используются разнообразные каналы информирования граждан о деятельности ОО. | Выполнено в мае-июне 2019 г. |

Директор МАОУ ПГО

«СОШ-Лицей №4 «Интеллект»                        В. Г. Никитин

Отчет

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой

оценки качества условий оказания услуг

муниципального автономного общеобразовательного учреждения

Полевского городского округа

«Средняя общеобразовательная школа-лицей №4 «Интеллект»

1 квартал (январь, февраль, март) 2019 г.

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организаций | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием Ф.И.О. и должности | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| 1.Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.На официальном сайте ОО информация представлена полностью, достаточно структурирована, частично не актуальна. 2.На официальном сайте ОО недостаточно эффективно обеспечена возможность получения информации о ходе рассмотрения обращений граждан по телефону. На официальном сайте ОО недостаточно эффективно функционирует форма обратной связи. | 1. Назначить ответственного за размещение на официальном сайте ОО актутальной информации о материально-техническом и информационном обеспечении образовательного процесса. 2.Поддерживать актуальную информацию об условиях организации учебной деятельности, педагогических работниках. Исключить не актуальную информацию. 2.Создать систему взаимодействия с потребителями образовательных услуг. Реализовать прием обращений и информирование о ходе рассмотрения обращений, используя электронную почту, телефон и электронные ресурсы на официальном сайте ОО. | До 01.11.2018 г. До 01.01.2019 г. | И.М. Поначев, инженер-программист, О.В. Нестерова, заместитель директора по АХЧ И.М. Поначев, инженер-программист; Все заместители директора В.Г. Никитин, директор; И.М. Поначев, инженер-программист. | 1.Назначено ответственное лицо за размещение на официальном сайте ОО актутальной информации о материально-техническом и информационном обеспечении образовательного процесса. 2.Актуальность информации о педработниках поддерживается. Не актуальная информация исключена. 2.Ведется учет обращений на электронном ресурсе (сайт ОО). Система взаимодействия с потребителем образовательных услуг формируется. | 01.12.2018 г 2018-2019 уч. год 25.12.2018 г. |
| 2. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| 1. На сайте не в полной мере освещены условия для охраны и укрепления здоровья, индивидуальной работы с обучающимися. 2. В ОО не в полной мере реализуются дополнительные образовательные программы, в том числе развивающие творческие способности и интересы обучающихся. 3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся оказывается не своевременно. 4. Материалы самообследования недостаточно освещают состояние материально-технического и информационного обеспечения образовательной деятельности. | 1. Совершенствовать условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания. Совершенствовать условия для индивидуальной работы с обучающимися. 2. Разработать план мероприятий по внедрению дополнительных образовательных программ в ОО. Улучшать условия по развитию творческих способностей и интересов обучающихся на всероссийских и международных уровнях. 3. Поддерживать возможность качественного оказания психолого-педагогической, медицинской или социальной помощи. 4. Разработать программу материально-технического и информационного обеспечения образовательной деятельности. |  | И.Д.Соколова, заместитель директора. М. П.Белова, заместитель директора. И. Д. Соколова, заместитель директора. И.М. Поначев, инженер-программист, О. В.Нестерова, заместитель директора по АХЧ | 21Разработаны программы для охраны и укрепления здоровья обучающихся (программы внеурочной деятельности: по ОФП, баскетболу, спортивным играм). Осуществляется индивидуальная работа с обучающимися с ОВЗ, с девиантным поведением. 3. Разработаны и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на развитие творческих способностей и интересов обучающихся (Волшебный квиллинг, Мир вокала, Акварелька, Вокальная студия «Ровесник»). 3. Работает ПМПК в режиме функционирования. Медкабинет укомплектован, медицинская помощь оказывается своевременно. 4. Программа материально-технического и информационного обеспечения образовательной деятельности разработана. Будет размещена в отчете. | постоянно 2019 г. |
| 3. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 1. В ОО не организован доступ в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, столов, стульев, специализированного сантехнического оборудования и т.п.). | 1.Разработать план мероприятий по созданию оборудованных пандусов, приобретению специализированной мебели, столов, колясок, перил, поручней, специализированного сантехнического оборудования. | Август 2019 г. | О.В. Нестерова, заместитель директора по АХЧ | По мере финансирования на 2019 г. |  |
| 4. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| 1. В ОО не всегда корректно осуществляют работу с обращениями граждан. | 1.Поддерживать на прежнем уровне работу по повышению доброжелательности и вежливости работников ОО. 2.Поддерживать на прежнем уровне работу по повышению компетентности работников ОО. | В течение 2018-2019 уч. г. | В.Г.Никитин, директор; И.М.Поначев, инженер-программист. | 1.Работа по повышению доброжелательности и вежливости работников ОО поддерживается на прежнем уровне. 2. Работа по повышению компетентности работников ОО в вопросах работы с обращениями граждан поддерживается на прежнем уровне. | постоянно |
| 5. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| 1.На официальном сайте ОО неэффективно обеспечено взаимодействие с потребителями образовательных услуг. | 1.Рассмотреть техническую возможность размещения на официальном сайте ОО онлайн опросов. 2.Поддерживать на прежнем уровне образовательную деятельность и качество предоставляемых образовательных услуг для сохранения имиджа ОО. | До 01.01.2019 г. | И.М.Поначев, инженер-программист; Все заместители директор | 1.Взаимодействие с потребителями образовательных услуг осуществляется через онлайн опросы на сайте ОО. 2. На прежнем уровне осуществляется образовательная деятельность и качество предоставляемых образовательных услуг. | 2019 г. |

Директор МАОУ ПГО

«СОШ-Лицей №4 «Интеллект»                        В. Г. Никитин