**Муниципальный проект «Одаренные дети»**

**Паспорт проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Куратор проекта** | О.М.Уфимцева, начальник ОМС Управление образованием ПГО |
| **Руководитель проекта** | C.Н. Исмагилова, зав.сектором ОМС УО ПГО |
| **Разработчики проекта** | - С.Н. Исмагилова, зав.сектором ОМС УО ПГО- Н.А.Андреева, методист 1 категории ОМС УО ПГО- А.С. Ильичева, методист 1 категории ОМС УО ПГО- М.И. Никифорова, методист 1 категории ОМС УО ПГО |
| **Участники проекта** | ОМС Управление образованием ПГОПодведомственные образовательные организации |
| **Основания для разработки проекта** | - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012 г. с изменениями).- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 г №2148-р).- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 N Пр-827)- Указ Президента РФ “О создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации “Российское движение школьников” от 29.10.2015г.- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р)-План мероприятий по развитию волонтёрского движения в Российской Федерации, утверждённого Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Мутко В.Л. от 05.07.2017г №4723 п- П44- Комплекс мер по реализации Концепции развития дополнительного образования детей на 2015- 2020 годы- Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015 - 2020 годы- План мероприятий по развитию волонтёрского движения в Свердловской области на 2017-2020 годы, утверждённый Заместителем Губернатора Свердловской области Крековым П.В. от 24.08.2017 №01-01-59/167- Комплекс мер, направленный на выявление и поддержку талантливых детей в Полевском городском округе на 2016-2018 годы, утв. приказом от 10.08.2016 г. №179-Д. |
| **Проблемы** | Актуальность проекта обусловлена необходимостью совершенствования муниципальной модели развития и сопровождения одаренных детей, а также следующими причинами:* Спектр предлагаемых программ и вариативных дополнительных услуг не поддерживает все направления детской одаренности и рассчитан в большей степени на обучающихся младшего школьного возраста.
* Недостаточная профессиональная и личностная готовность педагогов к работе с одаренными детьми.
* Отсутствие профессиональных педагогических кадров по современным направлениям дополнительного образования, способствующим развитию детской одарённости.
* Нестабильность результатов участия в научно-практических конференциях, конкурсах учебно-исследовательских и проектных работ.
* Необходимость включения дошкольников в муниципальную систему выявления, развития и поддержки одаренных детей.
 |
| **Цель**  | Совершенствование муниципальной модели выявления, развития и поддержки одаренных детей. |
| **Задачи** | - объединить ресурсы образовательных организаций для выявления, поддержки и развития одаренных детей,- расширить возможности для участия детей с различными видами одаренности в мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, в т.ч. муниципального уровня,- совершенствовать систему взаимодействия ОО по организации работы с одаренными детьми и координировать их работу,- повысить уровень компетентности педагогов в вопросах выявления, развития и сопровождения детской одаренности,**-** обеспечитьраспространение лучших практик работы с одаренными детьми,-совершенствовать систему дополнительного образования Полевского городского округа-расширить спектр дополнительных образовательных общеразвивающих услуг технической, социально-педагогической и естественно- научной направленности- увеличить долю детей среднего и старшего возраста, охваченных дополнительными общеразвивающими программами. |
| **Сроки реализации** | Реализация мероприятий проекта осуществляется с сентября 2018 по декабрь 2020 года.Дополнение и совершенствование мероприятий проекта, корректировка показателей и проведение анализа промежуточных результатов проводятся ежегодно. |
| **Ожидаемые результаты проекта** | - наличие в плане муниципальных конкурсных и олимпиадных мероприятий, гарантирующих участие в аналогичных мероприятиях более высокого уровня,- формирование системы сетевого взаимодействия образовательных организаций, занимающихся развитием и сопровождением одаренных детей,- создание системы конкурсов для одаренных детей разного возраста на уровне “ОО - город”, обеспечивающих непрерывное развитие детей,- повышение уровня компетентности педагогов в вопросах сопровождения детской одаренности, увеличение доли педагогов, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы по выявлению и сопровождению детской одарённости, -рост числа действующих детско-юношеских общественных организаций, добровольческих (волонтёрских) отрядов, ученических органов школьного само и соуправления в образовательных учреждениях,-структурирование работы детско-юношеских общественных организаций, добровольческих (волонтёрских) отрядов, ученических органов школьного само и соуправления в образовательных организациях Полевского городского округа,- повышение уровня теоретической и практической готовности педагогов образовательных организаций к эффективной реализации основных направлений деятельности Российского движения школьников,- положительная динамика результативности конкурсного и олимпиадного движения,- положительная динамика результативности учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся,- формирование банка “Одаренные дети” на уровне ОО и муниципалитета,- рост числа победителей и призеров олимпиад и конкурсов муниципального, регионального и федерального уровня,- рост числа участников сетевых форм взаимодействия муниципальных образовательных организаций по созданию и совместному использованию материально-технических, кадровых, учебно-методических ресурсов муниципальных образовательных организаций,-рост числа обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественно- научной направленности, -рост числа обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы естественно- научной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, технической направленности в учреждениях дополнительного образования |
| **Риски** | * Отсутствие мотивации педагогов на освоение новых форм работы по выявлению и сопровождению детской одарённости,
* Отсутствие профессионально подготовленных педагогических кадров по технической, естественно- научной, социально-педагогической, туристско-краеведческой направленностям в системе дополнительного общеразвивающего образования,
* Отсутствие необходимых материально-технических условий для реализации дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, технической направленностей
* Недостаточное финансирование мероприятий проекта
 |
| **Бюджет проекта** | Приложение 5 |
| **Взаимосвязь с другими проектами** | “Развитие кадрового потенциала системы образования ”, “Управление финансами ОМС Управление образованием ПГО”, “Доступность и качество образования” |

**План реализации проекта «Одаренные дети»:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** |
| **1** | **Развитие и совершенствование нормативно-правовой базы:** |
| 1.1 | Разработка нормативно-правовой базы, обеспечивающей работу по выявлению и сопровождению детской одарённости в системе образования, их поощрения по результатам олимпиад, конкурсов, соревнований на школьном и муниципальном уровне (положения, приказы) | ежегодно | ОМС УО ПГО,образовательные организации |
| 1.2 | Разработка программ и проектов по развитию и поддержке детской одаренности в образовательных организациях | ежегодно | образовательные организации |
| **2** | **Развитие и совершенствование педагогических и управленческих кадров:** |
| 2.1 | Организация участия педагогов в программах повышения квалификации по вопросам сопровождения детской одаренности | 2018-2020 годы | Образовательные организации |
| 2.2 | Проведение семинаров и консультаций для педагогов, заместителей руководителей по УВР | 2018-2020 годы | ОМС УО ПГО,ЦРТ им. Н.Е.Бобровой,ЦРТ им. П.П.Бажова, образовательные организации |
| 2.3 | Проведение оргкомитетов по направлениям фестиваля | 2018-2020 годы | ОМС УО ПГО |
| 2.4 | Методическое сопровождение педагогов в период подготовки обучающихся к участию в конкурсах учебно - исследовательских и проектных работ | 2018-2020 годы | ОМС УО ПГО |
| **3** | **Развитие и совершенствование системы интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятий:** |
| 3.1 | Проведение мероприятий и конкурсов фестиваля «Самоцветы» | 2018-2020 годы | ОМС УО ПГО |
| 3.2 | Проведение мероприятий и конкурсов образовательными организациями  | 2018-2020 годы | МИП, РИП |
|  | Организация деятельности школьных научных обществ | 2018-2020 годы | образовательные организации |
|  | Проведение мероприятий и конкурсов в рамках направления «Лидер» | 2018-2020 годы | ОМС УО ПГО |
|  | Проведение мероприятий и конкурсов в рамках направления «Самоцветики» | 2018-2020 годы | ОМС УО ПГО,ДОО |
|  | Организация и проведение церемонии награждения победителей и призеров мероприятий и конкурсов фестиваля «Самоцветы» | 2018-2020 годы | ОМС УО ПГО |
| 4 | **Контроль деятельности образовательных организаций по обеспечению условий развития детской одарённости:** |
| 4.1 | Контроль проведения мероприятий и конкурсов образовательными организациями | 2018-2020 годы | ОМС УО ПГО |
| **5** | **Информационное обеспечение:** |
| 5.1 | Освещение в СМИ мероприятий и конкурсов | 2018-2020 годы | ОМС УО ПГО,образовательные организации |
|  | Размещение положений о проведении фестиваля «Самоцветы» на сайте ОМС УО ПГО | 2018-2020 годы | ОМС УО ПГО |
|  | Размещение информации о результатах мероприятий и конкурсов на сайте ОМС УО ПГО | 2018-2020 годы | ОМС УО ПГО |
|  | Размещение информации о мероприятиях и конкурсах, победителях и призерах на сайтах образовательных организаций | 2018-2020 годы | Образовательные организации |

**Приложение 1**

**Составные части проекта “Одаренные дети”:**

- городской фестиваль детского и юношеского творчества «Самоцветы» (по направлениям: «Отечество», «Юные интеллектуалы», «Творчество», «Спорт», «Уральская инженерная школа», «Экология»),

- «Лидер» (включая Российское движение школьников),

- «Самоцветики» (мероприятия и конкурсы для воспитанников ДОО).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Организационно-содержательная структура фестиваля «Самоцветы»****«Самоцветы»****«Юные интеллектуалы»****«Отечество»****«Творчество»****«Спорт»****«УИШ»****«Экология»****Организаторы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОМС УО ПГО** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** |
| **ЦРТим.Н.Е.Бобр** | **+** | **+** |  | **+** |  | **+** |
| **ЦРТ им.П.Баж.** |  | **+** | **+** |  | **+** |  |
| **МБОУ №18** |  | **+** | **+** | **+** | **+** |  |
| **МБОУ №17** | **+** | **+** |  |  |  | **+** |
| **МАОУ №21** | **+** |  |  |  | **+** | **+** |
| **МАОУ №8** | **+** |  | **+** | **+** | **+** |  |
| **МАОУ №14** | **+** |  |  |  |  |  |

**Общеобразовательные организации** |

**Приложение 2**

**Мероприятия фестиваля «Самоцветы»**

**в 2018-2019 учебном году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сроки** | **https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=2aad841868193e2908c9e8f0afbd8f02-l&n=13****«Юные интеллектуалы»** | **«Отечество»**https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/0c9b/0000bc62-62bb583b/img2.jpg | **«Творчество»**http://www.admbal.ru/sites/default/files/docs/docs/news/2017/08_2017/news_10082017_1.jpg | **http://www.clipartbest.com/cliparts/9cR/LaR/9cRLaRRri.jpg«Спорт»** | **«УИШ»**https://1.bp.blogspot.com/-u076DKqJOlc/WGzEFU_DQXI/AAAAAAAABPM/YjjW9m8wxDoh0x7-ZbMKOT3jsyOvdGM8QCLcB/s1600/LEGO_BOOST_Tablet_Vernie-white-bckgrnd.png | **«Экология»**http://jagodka56.umi.ru/images/cms/data/folder_1/hello_html_m3aa30fd7.png |
| **в теч. года по спец.плану** | Чемпионат Полевского по интеллектуальным играм - 5-11 кл, ЦРТ им.Н.Е. Бобровой  |  |  |  | Профориентационный проект “Точка опоры” БФ “Синара” - УО | Экологическая кейс-игра для младших школьников GreenTeam - – 1-4 кл, ЦРТ им.Н.Е. Бобровой (ноябрь – апрель) |
| Чемпионат ПГО по игре «Что? Где? Когда?» - 7-11 кл., ЦРТ им. Н.Е. Бобровой |  |  |  |  |  |
| Сетевые проекты – 1-5 класс, МБОУ №14:“Моя любимая школа” (октябрь - декабрь)“Юбилей любимых книг” (январь - март) |  |  |  |  |  |
| IV Городской конкурс художественного перевода (английский язык) - 7-8 кл., МАОУ №13 |  |  |  |  |  |
| **сентябрь** | Школьный и муниципальный этап ВсОШ – 7-11 кл, УО (сентябрь - декабрь) | Городские военно-спортивные соревнования «Бегатлон» среди обучающихся 8-х классов - УО, МБОУ №16 |  | Городской спортивный праздник на призы ОО "Попечительский совет ПГО" - УО, ОО “ПС ПГО” |  |  |
| Всероссийский конкурс сочинений (школ.,муниц. этап) – 4-11кл., УО |  |  | Городской туристический слет “Золотая осень” - ЦРТ им. Н.Е. Бобровой   |  |  |
| **октябрь** |  |  | «Осенняя мозаика». Открытый творческий фестиваль для детей с ОВЗ, МБОУ №17 | Соревнования «Веселые старты» среди обучающихся 3-х классов - УО, ДЮСШ  |  | Итоговый сбор экспедиционных отрядов, работающих по реализации программы "Родники" - -ЦРТ им.Н.Е.Бобровой |
|  |  | «Пушкинский бал» - 9-11 кл., МБОУ №17 |  | II Межшкольный чемпионат по робототехнике и конструированию – 3-6 кл, МБОУ №18 |  |
|  |  | Городской праздник народного творчества «Уральский хоровод», ЦРТ им. П.П.Бажова |  | Фестиваль естествознания, математики и технологии – 2-10 класс, ПЛ №21 |  |
| **ноябрь** |  | Городской конкурс активистов школьных музеев ОУ ПГО | Городской конкурс художников- моменталистов “Дружат дети на планете”, ЦРТ им. П.П.Бажова, ГМО учителей ИЗО и ПДО | Лично-командное первенство ПГО по легкой атлетике «День бегуна» среди обучающихся 5-х классов, УО, ДЮСШ  | «LEGO-бум». Конкурс технического творчества – команды ДОУ, 1-4 кл., МАОУ №8 | Турнир любителей естествознания – 8-10 класс, МБОУ №17 |
|  |  |  | Муниципальный этап чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ, УО, ОО№20, 14  | Математический квест. Командная игра – 4 класс, МБОУ №14 |  |
| **декабрь** |  | II Форум юных патриотов – 6-7 кл., МБОУ №18 | Городской конкурс патриотической песни, ЦРТ им. П.П. Бажова,ГМО учителей музыки и ПДО | Первенство по волейболу среди смешанных команд юношей и девушек 8-х классов, УО, ОО №1, 17 | «Школа маленьких волшебников». Ярмарка экспериментов – ДОУ, 1-6 кл., МАОУ №8 |  |
|  | «Зарничка». Городская военизированная игра – 3-4 кл., УО, ОО №18, декабрь |  |  |  |  |
|  |  | «Я – гражданин России» - 7 класс, ЦРТ им.Н.Е. Бобровой |  |  |  |  |
| **январь** | Конкурс «Проба пера» - 4-11 кл., УО |  |  | Городские соревнования по ОФП среди обучающихся 2-х классов, УО, ОО №8  | Межшкольный чемпионат по конструированию и робототехнике – 2-10 класс, ПЛ №21 |  |
| Муниципальный этап конкурса «Ученик года» - 9-11 кл, , УО | Городской конкурс сочинений “Есть такая профессия-Родину защищать!” |  |  |  |  |
| **февраль** | «Юные знатоки Урала» - 1-6 кл, ЦРТ им.Н.Е. Бобровой | Спартакиада допризывников, Спортсооружения, ОО№4 |  | Муниципальный этап лично- командного первенства по лыжным гонкам среди обучающихся 6-х классов на призы газеты «Пионерская правда», УО, ДЮСШ  |  |  |
| Городская НПК – 7-11 кл., ЦРТ им.Н.Е.Бобровой |  |  |  |  |  |
| «Соображалки». Интеллектуальная игра – 2 класс, МБОУ №17 |  |  |  |  |  |
| **март** | «Я – исследователь». Фестиваль проектов – 1-4 класс, МБОУ №14 | «Зарница». Городская военно-спортивная игра – 5-11 кл., УО, ОО №18 | Городской конкурс хореографических коллективов «Танцевальный серпантин» | Первенство ПГО по лыжным гонкам «Полевская снежинка», УО, ДЮСШ | III Открытый чемпионат юных инженеров – 7-8 кл., МБОУ №18 | II Межшкольный Экофорум – 2-11 класс, ПЛ №21 |
| Конкурс проектов «Грани науки» - 5-7 класс, ЦРТ им.Н.Е. Бобровой |  | Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика»,ЦРТ им. П.П.Бажова,ГМО учителей русского языка и литературы | Турнир по мини-футболу среди юношей 2007-2008 г.р., посвященный памяти тренера-преподавателя А.Ф. Фарнина, на призы трубоэлектросварочного цеха № 2 ПАО «Северский трубный завод», ДЮСШ  | Турнир математиков – 4, 8 класс, ПЛ №21 |  |
|  |  | Фестиваль школьных хоровых коллективов “Праздник хоровой музыки”,ЦРТ им. П.П. Бажова,ГМО учителей музыки и ПДО | Городской спортивный праздник на призы ОО "Попечительский совет ПГО" - УО, ОО “ПС ПГО” |  |  |
| Олимпиада младших школьников – 4 кл, УО |  |  | II Открытый турнир по хоккею с мячом – обуч-ся 2006- 2009 г.р., МБОУ №18 |  |  |
| **апрель** |  |  |  | Лично-командное первенство по шахматам «Надежда» среди обучающихся 1-4 классов, УО, ДЮСШ  |  |  |
| «Математика – царица наук». Фестиваль интегрированных проектов – 5-8 класс, МБОУ №17 |  | Городской конкурс вокалистов «Музыкальный Олимп» - ЦРТ им.П.П.Бажова,ГМО учителей музыки и ПДО | Лично-командное первенство Полевского городского округа по плаванию среди обучающихся 4-х классов, УО, ДЮСШ  |  | Старт городской акции "Живи, родник!" - ЦРТ им.Н.Е.Бобровой |
| V Городской игровой конкурс по страноведению "Окно в Британию" - 5-8 кл., МАОУ №13 |  | Городская выставка детских работ “Полевские умельцы”,ЦРТ им.П.П. Бажова,ГМО учителей ИЗО и технологии, ПДО | Весенний легкоатлетический кросс среди обучающихся Полевского городского округа,УО, ДЮСШ  |  |  |
|  |  |  | Турнир команд дворовых клубов по футболу, ЦРТ им.Н.Е. Бобровой  |  |  |
|  |  |  | «Выше радуги». Фитнес-марафон – 1-11 кл., МАОУ №8 |  |  |
| **май** | “Первые шаги в науку”. НПК обучающихся с ОВЗ - 1-11 кл., МБОУ №14, 17, 16 | Акция «Песня победы» - 1-11 кл., МБОУ №18 |  |  | X Открытый фестиваль роботостроения – май, МАОУ №8 |  |

Приложение 3

**Мероприятия и конкурсы**

**в рамках направления «Лидер»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** |  **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные** |
| **1.** | Создание добровольческих (волонтёрских) отрядов в образовательных учреждениях Полевского городского округа | сентябрь 2018г | Руководители ОУ |
| **2.** | Регистрация добровольческих (волонтёрских) отрядов образовательных учреждений в единой информационной системе “Доброволец России” | сентябрь 2018г | Руководители ОУ |
| **3.** | Сбор добровольческих (волонтёрских) отрядов образовательных учреждений  | сентябрь 2018г | ЦРТ им. П.П. Бажова,Руководители ОУ |
| **4.** | Волонтёрское сопровождение городских мероприятий для детей-инвалидов | сентябрь 2018г | ОМС Управление образованием ПГО, Руководители ОУ |
| **5.** | Создание детско-юношеской общественной организации в образовательных учреждениях Полевского городского округа | октябрь 2018г | Руководители ОУ |
| **6.** | Регистрация детско-юношеских общественных организаций образовательных учреждений в региональной и федеральных базах Российского движения школьников | октябрь 2018г. | Руководители ОУ |
| **7.** | Городской сбор детско-юношеских общественных организаций образовательных учреждений Полевского городского округа | 18.05.2019г | ЦРТ им. П.П. Бажова,руководители ОУ |
| **8.** | Городской конкурс среди школьных СМИ на лучший информационный материал о Годе добровольца |  сентябрь- декабрь 2018г | ОМС Управление образованием ПГО, ЦРТ им. Н.Е. Бобровой |
| **9.** | Городской конкурс социальной рекламы “Время добрых дел” | октябрь 2018г. | ОМС Управление образованием ПГО, ЦРТ им. Н.Е. Бобровой |
| **10.** | Городская Вахта памяти |  по отдельному графику | ОМС Управление образованием ПГО,Руководители ОУ |
| **11.** | Организация работы профильных отрядов: ЮИД,ДЮП,”Родники” | в теч. года | Руководители ОУ |
| **12.** |  Презентация работы школьных объединений, военно-патриотических клубов в канун Всероссийского дня добровольца | декабрь 2018г | ОМС Управление образованием ПГО,Руководители ОУ |
| **13.** | Участие образовательных учреждений в городских добровольческих акциях:“Дорогому человеку”, “Весенняя неделя добра”, “Дорогой памяти”, “Мы этой памяти верны”, “Георгиевская ленточка”,”Аллея выпускников”, “Добрые руки”, “Зелёный десант”,”Родники памяти” | по отдельному графику | ОМС Управление образованием ПГО,Руководители ОУ |

Приложение 4

**Мероприятия фестиваля «Самоцветики»**

**в 2018-2019 учебном году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сроки** | **https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=2aad841868193e2908c9e8f0afbd8f02-l&n=13****«Юные интеллектуалы»** | **«Отечество»**https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/0c9b/0000bc62-62bb583b/img2.jpg | **«Творчество»**http://www.admbal.ru/sites/default/files/docs/docs/news/2017/08_2017/news_10082017_1.jpg | **http://www.clipartbest.com/cliparts/9cR/LaR/9cRLaRRri.jpg«Спорт»** | **«УИШ»**https://1.bp.blogspot.com/-u076DKqJOlc/WGzEFU_DQXI/AAAAAAAABPM/YjjW9m8wxDoh0x7-ZbMKOT3jsyOvdGM8QCLcB/s1600/LEGO_BOOST_Tablet_Vernie-white-bckgrnd.png | **«Экология»**http://jagodka56.umi.ru/images/cms/data/folder_1/hello_html_m3aa30fd7.png |
| **сентябрь** |  |  |  | фестиваль бега, ДОУ № 63, 65 | II городской фестиваль “Легомания”, ДОУ № 43 |  |
| **октябрь** | Фестиваль проектов “Я познаю мир!”, УО |  |  |  |  |  |
| **ноябрь** |  |  |  | конкурс по ритмической гимнастике “Танцевальный Олимп”, ДОУ № 65 |  |  |
|  | творческий фестиваль песни и танца “Народы, как единая семья, хотя язык их разный”, ДОУ № 40, 53 |  |  |  |  |
| **декабрь** |  |  |  |  |  |  |
| **январь** |  |  | фестиваль “Танцевальный калейдоскоп”, ДОУ № 28 |  |  |  |
|  |  |  |  | фестиваль “Юные инженеры”, ДОУ № 32 |  |
| **февраль** |  | Смотр строя и песни среди дошкольников, ДОУ №54, 70, 65 |  | “Полевская снежинка” - ДЮСШ, УО |  | Экологическая кейс-игра Green Team |
|  |  |  | 1 дошкольные олимпийские игры, ДОУ № 69 |  |  |
| **март** | Интеллектуальная игра “Всезнайка”, УО |  | фестиваль по произведениям В.Г.Сутеева (театрализованные постановки, рисунки, поделки), ДОУ № 34 |  |  |  |
| **апрель** |  |  | Фестиваль творчества дошкольников “Солнечная акварель”, УО |  | III заочный фестиваль авторской анимации “Мультфильмы профориентационной направленности”, ДОУ № 43  |  |
| **май** |  | Конкурс чтецов “На пороге Великой Победы”, ДОУ № 70 |  |  |  | Экологический квест, ДОУ №28 |
| **июнь** |  |  |  |  |  |  |
| **август** |  |  |  | Весёлые старты, ДОУ №63 |  |  |

Приложение 5

Бюджет проекта \*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годы** | **https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=2aad841868193e2908c9e8f0afbd8f02-l&n=13****«Юные интеллектуалы»** | **«Отечество»**https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/0c9b/0000bc62-62bb583b/img2.jpg | **«Творчество»**http://www.admbal.ru/sites/default/files/docs/docs/news/2017/08_2017/news_10082017_1.jpg | **http://www.clipartbest.com/cliparts/9cR/LaR/9cRLaRRri.jpg«Спорт»** | **«УИШ»**https://1.bp.blogspot.com/-u076DKqJOlc/WGzEFU_DQXI/AAAAAAAABPM/YjjW9m8wxDoh0x7-ZbMKOT3jsyOvdGM8QCLcB/s1600/LEGO_BOOST_Tablet_Vernie-white-bckgrnd.png | **«Экология»**http://jagodka56.umi.ru/images/cms/data/folder_1/hello_html_m3aa30fd7.png | **“Самоцветики”** |
| **2018-2019** | 140 000,00 | 60 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| **2019-2020** | 145 000,00 | 60 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 |
| **2020-2021** | 150 000,00 | 65 0000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | 35 000,00 |

\* денежные средства необходимы для награждения учащихся - победителей и призеров городских конкурсов, соревнований (дипломы, кубки, подарки и т.п.), а также лучших педагогов, подготовивших победителей и призеров.

Возможные источники финансирования - местный бюджет, ОО “Попечительский совет ПГО”