УТВЕРЖДЕН
приказом ……….
от____________№ ____________
«…………….»

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке к внедрению типового решения в сфере образования (ТОР «Моя школа»)

1.	Ф. / И.О.	–	должность
2.	Ф. / И.О.	–	должность

УТВЕРЖДЕН
приказом …………
от____________№ ____________
«……………..»

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по подготовке к внедрению типового решения в сфере образования (ТОР «Моя школа»)

Номер строки	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат исполнения	Срок реализации

1	2	3	4	5
1.	Организационные мероприятия
2.	Создание рабочей группы / по внедрению типового решения / в сфере образования (ТОР «Моя школа»)	должность ФИО	приказ	1 июля / 2026 года
3.	Обеспечение регистрации педагогических работников и иных работников образовательных организаций Свердловской области в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных / и муниципальных услуг / в электронной форме» (далее – ЕСИА)	должность ФИО	не менее / 80% педагогических / и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА	1 августа / 2026 года
4.	Обеспечение регистрации обучающихся общеобразовательных организаций / и профессиональных образовательных организаций Свердловской области / и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	должность ФИО	не менее / 85% обучающихся общеобразовательных организаций / и профессиональных образовательных организаций Свердловской области и их родителей (законных представителей) / прошли регистрацию / в ЕСИА	15 сентября 2026 года
5.	Обеспечение установки приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Свердловской области / и их родителями (законными представителями)	должность ФИО	не менее / 60% обучающихся общеобразовательных организаций / и профессиональных образовательных организаций Свердловской области и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	15 сентября 2026 года
6.	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа» (общеобразовательные организации, / профессиональные образовательные организации Свердловской области)
7.	Комплектование / 1-го и 10-го классов в РГИС / по итогам первой волны приема обучающихся	должность ФИО	информация представлена / в Минцифры России / и Минпросвещения России	3 июля / 2026 года
8.	В РГИС обеспечен перевод обучающихся на 2026/2027 учебный год	должность ФИО	информация направлена в Минцифры России	10 июля / 2026 года
9.	Подключение пользователей / к ТОР «Моя школа» (администраторы)	должность ФИО	все пользователи подключены к ТОР / «Моя школа» (администраторы)	19 июля – / 20 августа / 2026 года
10.	Подключение пользователей / к ТОР «Моя школа» (педагогические работники образовательных организаций Свердловской области)	должность ФИО	все пользователи / в образовательных организациях подключены / к ТОР «Моя школа» (педагогические работники образовательных организаций Свердловской области)	с 20 августа / 2026 года
11.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	должность ФИО	сквозное тестирование ТОР «Моя школа» проведено	с 20 августа / 2026 года
12.	Представление подписанных протоколов сквозного тестирования	должность ФИО	подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России	28 августа / 2026 года
13.	Заполнение расписания уроков / на 2026/2027 учебный год	должность ФИО	расписание уроков / на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем образовательным организациям Свердловской области	1 сентября / 2026 года
14.	Обеспечение переноса заявлений, поступивших после 7 сентября 2026 года, до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях Свердловской области	должность ФИО	данные внесены / в ТОР «Моя школа»	с 8 сентября 2026 года
15.	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»
16.	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций Свердловской области в мероприятиях по подготовке к работе / в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	должность ФИО	все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	1 августа – / 1 сентября / 2026 года
17.	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций Свердловской области в вебинарах / по часто задаваемым вопросам	должность ФИО	специалисты Центра компетенций, пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах / по часто задаваемым вопросам	с 1 сентября / до 1 ноября 2026 года еженедельно, далее – ежемесячно